## Tabelle1
Datum/ Woche | Aktivität | 1.Unteraktivität | 2.Unteraktivität | 3.Unteraktivität | Workload geplant | Workload tatsächlich
2020-11-02 | Projektstart
2020-11-02 | Ideenfindung |  |  |  | 14h | bisher 12h
|  | Brainstorming |  |  | 4h | 4h
2020-11-05 |  | Idee festlegen |  |  | 1h | 1h
|  |  | Domänenrecherche |  | 3h | 3h
2020-11-09 |  |  | Domänenmodell |  | 2h | 2h
|  |  | Exposé |  | 2h | 2h
2020-11-16 |  |  | Fishbone-Modell |  | 2h
2020-11-18 | Marktrecherche |  |  |  | 17h
|  | Internetrecherche |  |  | 14h
|  |  | 1.Konkurrenzprodukte |  | 3h
|  |  | 2.Konkurrenzprodukte |  | 3h
|  |  | 3.Konkurrenzprodukte |  | 3h
|  | Vor- und Nachteile analysieren |  |  | 3h
| Formulierung der Alleinstellungsmerkmale |  |  |  | 3h
2020-11-20 | Stakeholderanalyse |  |  |  | 4h
2020-11-22 | Zielhierarchie |  |  |  | 3h
2020-11-25 | Risikoanalyse |  |  |  | 12h
|  | Proof of Concept |  |  | 10h
|  | Allgemeine Ausformulierung |  |  | 2h
| Vorgehensmodelle |  |  |  | 4h
|  | Auswahl |  |  | 2h
|  | Begründung |  |  | 2h
2020-11-26 | Anfang REST-Modellierung |  |  |  | 5h
2020-11-27 | 1. Audit Foliensatz |  |  |  | 3h
2020-11-30 | 1. Meilenstein |  |  |  | 68h
2020-12-01 | Iterration |  |  |  | 12h
|  | Domänenmodell |  |  | 3h
|  |  | Fehler untersuchen |  | 1.5h
|  |  | Fehler korrigieren |  | 1.5h
|  | Risikoanalyse |  |  | 3h
|  |  | Fehler untersuchen |  | 1.5h
|  |  | Fehler korrigieren |  | 1.5h
| Anforderungen ermitteln |  |  |  | 14h
|  | Funktional Anf. |  |  | 3.5h
|  | Organisationell Anf. |  |  | 3.5h
|  | Qualitative Anf. |  |  | 3.5h
|  | Technische Anf. |  |  | 3.5h
| PoC's |  |  |  | 15h
|  | Erweitern |  |  | 9h
|  | Implementierung |  |  | 6h
| REST-Modellierung |  |  |  | 10h
2020-12-03 | Architekturmodell |  |  |  | 4h
2020-12-05 | Kommunitaktionsmodelle |  |  |  | 4h
|  | Praeskriptives Kommunikations-modell |  |  | 2h
|  | Deskriptives Kommunikations-modell |  |  | 2h
| 2. Audit Foliensatz |  |  |  | 3h
2020-12-14 | 2. Meilstenstein (nicht bewertet) |  |  |  | 62h
| Iterration |  |  |  | 12h
| Durchgeführte PoC's |  |  |  | 5h
| Anwendungslogik |  |  |  | 6h
|  | Modellierung |  |  | 2h
|  | Pseudo-Code |  |  | 4h
| Rapid Prototyp |  |  |  | 50h
| 3. Audit Foliensatz |  |  |  | 3h
2020-01-11 | 3. Meilenstein |  |  |  | 76h
| Iterration |  |  |  | 12h
| Plakat |  |  |  | 5h
| Main Prototyp |  |  |  | 70h
| Prozessassessment |  |  |  | 4h
|  | Reflexion |  |  | 2h
|  | Fazit |  |  | 2h
| 4. Audit Foliensatz |  |  |  | 3h
2020-02-08 | 4. Meilenstein |  |  |  | 94h
| Gesamte Zeit |  |  |  | 300h