## Tabelle1
Datum/ Woche | Aktivität | 1.Unteraktivität | 2.Unteraktivität | 3.Unteraktivität | Workload geplant | Workload tatsächlich
2020-11-02 | Projektstart |  |  |  | 600h
2020-11-02 | Ideenfindung |  |  |  | 14h | bisher 12h
|  | Brainstorming |  |  | 4h | 4h
2020-11-05 |  | Idee festlegen |  |  | 1h | 1h
|  |  | Domänenrecherche |  | 3h | 3h
2020-11-09 |  |  | Domänenmodell |  | 2h | 2h
|  |  | Exposé |  | 2h | 2h
2020-11-16 |  |  | Fishbone-Modell |  | 2h
2020-11-18 | Marktrecherche |  |  |  | 9h
|  | Internetrecherche |  |  | 3h
|  |  | 1.Konkurrenzprodukte |  | 1h
|  |  | 2.Konkurrenzprodukte |  | 1h
|  |  | 3.Konkurrenzprodukte |  | 1h
|  | Vor- und Nachteile analysieren |  |  | 3h
| Formulierung der Alleinstellungsmerkmale |  |  |  | 3h
2020-11-20 | Stakeholderanalyse |  |  |  | 4h
2020-11-22 | Zielhierarchie |  |  |  | 3h
2020-11-24 | Kommunitaktionsmodelle |  |  |  | 4h
|  | Praeskriptives Kommunikations-modell |  |  | 2h
|  | Deskriptives Kommunikations-modell |  |  | 2h
2020-11-25 | Risikoanalyse |  |  |  | 12h
|  | Proof of Concept |  |  | 10h
|  | Allgemeine Ausformulierung |  |  | 2h
2020-11-26 | REST-Modellierung |  |  |  | 10h
2020-11-27 | 1. Audit Foliensatz |  |  |  | 3h
02.Nov-30.Nov | Implementierung |  |  |  | 175h
02.Nov-30.Nov |  | Rapid Prototyp |  |  | 25h
| 2020-11-30 | Main Prototype |  |  | 150h
2020-11-30 | 1. Meilenstein |  |  |  | geplant 87h